Утверждаю

Первый заместитель председателя правительства Воронежской области, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Попов

«\_20\_» \_января\_\_ 2020 г.

**Межведомственный план комплексных мероприятий Воронежской области**

**по реализации Концепции развития сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия**

**в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации, до 2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  н/н | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Мониторинг деятельности служб медиации в Воронежской области | Май 2020 г., далее ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 2. | Разработка и направление в органы местного самоуправления Воронежской области методических рекомендаций по включению модулей по медиации и восстановительному правосудию в программы повышения квалификации специалистов органов опеки, правоохранительных органов, учреждений ФСИН России по Воронежской области, образовательных организаций, иных структур, участвующих в работе с несовершеннолетними и их семьями, а также их апробация и внедрение | Март 2020 г. | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,  УФСИН России по Воронежской области,  ГУ МВД России по Воронежской области |
| 3. | Обобщение и анализ опыта практического применения в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы и воспитательных колониях, расположенных на территории Воронежской области, медиации и технологий восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних | Март 2020 г. | УФСИН России по Воронежской области |
| 4. | Интеграция восстановительных, а также медиативных технологий в работу КОУ ВО «Аннинская специальная общеобразовательная школа» (обучение и сопровождение специалистов, оказание методической помощи, в том числе с выездами в учреждения) | Май 2020 г.,  далее ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 5. | Организация обучения по программам повышения квалификации по восстановительному правосудию и основам медиации для секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалистов органов опеки, правоохранительных органов, учреждений ФСИН России, образовательных организаций, иных структур, участвующих в работе с несовершеннолетними и их семьями | Декабрь 2020 г.,  далее ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,  УФСИН России по Воронежской области,  ГУ МВД России по Воронежской области |
| 6. | Пропаганда идей медиации среди несовершеннолетних в целях предотвращения их девиантного поведения | Сентябрь-май, далее ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 7. | Подготовка материалов для доклада в Правительственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о результатах реализации Концепции | март 2020 г.,  далее ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области |
| 8. | Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: лекций, семинаров, консультаций по темам, связанным с реализацией примирительных процедур и процедур медиации в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям | 20 ноября 2019г.,  далее ежегодно | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,  уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области |
| 9. | Изучить опыт Липецкой области по созданию системы восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних | В течение 2020 г. | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,  уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области |
| 10. | Инициировать проведение рабочего совещания с представителями Воронежского областного суда по вопросу создания системы восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних на территории Воронежской области | В течение 2020 г. | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области,  уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области |
| 11. | Организовать использование медиативных и восстановительных технологий при разрешении конфликтов несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в том числе с привлечением волонтеров-медиаторов | Ежегодно, по мере необходимости | УФСИН России по Воронежской области |
| 12. | Организовать проведение тренингов с несовершеннолетними осужденными, отбывающими наказание в воспитательных колониях, направленных на побуждение к написанию примирительных писем потерпевшим, а также на досрочное погашение исковых обязательств | Октябрь, 2020 г., далее ежегодно | УФСИН России по Воронежской области |
| 13. | Организовать проведение тренингов с использованием медиативно-восстановительных способов, направленных на позитивную социализацию и ресоциализацию несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, после освобождения из мест лишения свободы | Октябрь, 2020 г., далее ежегодно | УФСИН России по Воронежской области |

Руководитель департамента образования, науки

и молодежной политики Воронежской области О.Н. Мосолов